А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.11.2022г. №816

Об утверждении муниципальной программы

«Улучшение условий и охраны труда

в Ольховском муниципальном районе

на 2023-2025 годы»

В целях дальнейшего совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда в организациях Ольховского муниципального района, реализации Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, постановления Администрации Ольховского муниципального района от 25.11.2016 г. №702 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Ольховском муниципальном районе на 2023-2025 годы».

2. Финансирование расходов на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Ольховском муниципальном районе на 2023-2025 годы» осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый период.

3. Контроль возложить на первого заместителя Главы Ольховского муниципального района А.С. Коржова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

И.о. Главы Ольховского

муниципального района                                                                    А.С. Коржов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Ольховского муниципального района

от 18.11.2022г. №816

Муниципальная программа

«Улучшение условий и охраны труда в Ольховском муниципальном районе на 2023-2025годы»

Паспорт муниципальной программы администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

«Улучшение условий и охраны труда в Ольховском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ГОЧС и МР Администрации Ольховского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - Улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма работников администрации Ольховского района и подведомственных организаций. |
| Задачи муниципальной программы | - Организация обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда. - Организация информационного обеспечения и пропаганды охраны труда. - Снижение уровня производственного травматизма, в том числе предотвращение смертности от предотвратимых производственных причин. |
| Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации | - обучение по охране труда работников на основе современных технологий, не менее 100%; - пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации, не менее 100%; - распространение печатной продукции (плакатов) по пропаганде охраны труда, не менее 100%; - создание комфортных условий, температурного режима в рабочих кабинетах Администрации Ольховского муниципального района, не менее 100%; |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы рассчитана на 2023–2025 годы, осуществляется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольховского муниципального района. Общий объем ассигнований по финансированию программы на 2023-2025 годы из районного бюджета составит 658,50 тыс. рублей, в том числе: 1) в 2023 году – 31,5 тыс. руб. 2) в 2024 году – 477,0 тыс. руб. 3) в 2025 году – 150,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит обеспечить: - улучшение условий и охраны труда, снижение травматизма работников администрации Ольховского района и подведомственных организаций; - реализация государственной политики в области охраны труда; - улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда не менее чем 100%; |

Раздел №1

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

Базовым принципом государственной политики Российской Федерации в области охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый гражданин России имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающего населения - чрезвычайно важная социально-экономическая задача. Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм и профессиональные заболевания приводя к серьезным экономическим потерям, отрицательно влияют на состояние рынка труда, способствуют ухудшению демографической ситуации.

В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, необходимо организовать работу по основным направлениям деятельности в сфере охраны труда в рамках муниципальной

программы.

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации муниципальной программы улучшения условий и охраны труда, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения на территории Ольховского муниципального района.

Раздел №2

«Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Основной целью муниципальной программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма работников организаций, расположенных на территории Ольховского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Организация обучения и профессиональной подготовки в области охраны труда.

2. Организация информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.

3. Снижение уровня производственного травматизма, в том числе предотвращение смертности от предотвратимых производственных причин.

Реализация Программы рассчитана на 2023–2025 год, осуществляется в один этап.

Раздел № 3

«Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»

Реализация программы в полном объеме и достижение соответствующих показателей позволит:

1. Улучшить условия труда, снижение травматизма работников администрации Ольховского района и подведомственных организаций.

2. Реализовать государственную политику в области охраны труда;

3. Улучшить информационное обеспечение и пропаганду охраны труда.

Целевые показатели достижения целей и задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы отображены в таблице № 1.

Таблица № 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год (отчетный) | Текущий год | Первый год реализации муниципальной программы | Второй год реализации муниципальной программы | Третий год реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обучение по охране труда работников на основе современных технологий | шт. | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации | шт. | - | - | 0 | 3 | 3 |
| 3. | Распространение печатной продукции (плакатов) по пропаганде охраны труда | шт. | - | - | 0 | 16 | 16 |
| 4. | Создание комфортных условий температурного режима в рабочих кабинетах Администрации Ольховского муниципального района | шт | - | - | 1 | 8 | 0 |
| 5. | Создание комфортных условий в рабочих кабинетах Администрации Ольховского муниципального района | % | - | - | 10 | 60 | 100 |

Раздел № 4

«Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»

Программный комплекс направлен на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Реализация основных программных мероприятий позволит:

- создать безопасные условия труда на каждом рабочем месте, снизить уровень травматизма, осуществить переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономическую мотивацию улучшения работодателем условий труда, снизить долю рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных социально – экономических проблем;

- повысить уровень информационного обеспечения и пропаганды охраны труда среди работников подведомственных учреждений.

Надежное функционирование системы обеспечит:

- повышение квалификации по охране труда;

- повышение уровня  знаний по условиям и  охране труда населения;

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в таблице №2.

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объем и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Совершенствование знаний, навыков и умений в области охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение по охране труда специалиста Администрации Ольховского муниципального района – 1 чел. | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | Повышение квалификации по охране труда |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Пропаганда вопросов охраны и условий труда в средствах массовой информации - 6 статей. | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня знаний по условиям и охране труда населения |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Приобретение печатной продукции (плакатов) по пропаганде охраны труда – 32 шт. | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение уровня знаний по условиям и охране труда населения |
|  |  |  | 2024 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| Для улучшения условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма работников организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение и установка сплит – систем для создания комфортных условий в рабочих кабинетах Администрации Ольховского муниципального района – 9 шт. (Приложение №1) | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Соблюдение прав работающих в сфере охраны труда |
|  |  |  | 2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Приобретение офисной мебели в рабочие кабинеты Администрации Ольховского муниципального района Приложение (№3) – 36 шт. | Отдел ГОЧС и МР | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Соблюдение прав работающих в сфере охраны труда |
|  |  |  | 2024 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |  |
| Всего за 2023 год |  |  |  | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |  |
| Всего за 2024 год |  |  |  | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | 0,00 |  |
| Всего за 2025 год |  |  |  | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  |
| Итого: |  |  |  | 658,50 | 0,00 | 0,00 | 658,50 | 0,00 |  |

Раздел № 5

«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализации муниципальной программы»

Оказание (выполнение) в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Ольховского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел № 6

«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации муниципальной программы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Ольховского муниципального района.

Общий объем финансирования для реализации муниципальной программы в 2023 -2025 гг. за счет средств бюджета Ольховского муниципального района составляет          658,5 тыс. руб.

Расчет финансовых средств по мероприятиям муниципальной программы:

На 2023 год объем финансирования составляет 31,5 тыс. рублей:

- стоимость обучения одного специалиста администрации Ольховского муниципального района по охране труда в 2023 году составит 1,5 тыс. рублей;

1,5 тыс. руб. х 1 человек = 1,5 тыс. руб.

- стоимость приобретения и установки одной сплит - системы до 20 кв.м.  в 2023 году составит 30,0 тыс. рублей;

30,0 тыс. руб. х 1 сплит - системы = 30,0 тыс. руб.

На 2024 год объем финансирования составляет 477,0 тыс. рублей:

- стоимость приобретения и установки одной сплит - системы до 20 кв.м.  в 2024 году составит 32,0 тыс. рублей;

32,0 тыс. руб. х 3 сплит - системы = 96,0 тыс. руб.

- стоимость приобретения и установки одной сплит - системы до 25 кв.м.  в 2024 году составит 35,0 тыс. рублей;

35,0 тыс. руб. х 3 сплит - системы = 105,0 тыс. руб."

- стоимость приобретения и установки одной сплит - системы до 35 кв.м.  в 2024 году составит 49,5 тыс. рублей;

49,5 тыс. руб. х 2 сплит - системы = 99,0 тыс. руб."

- стоимость одного плаката по пропаганде охраны труда в 2024 году составит 0,750тыс. рублей;

0,750 тыс. руб. х 12 плакатов = 9,0 тыс. руб.

- стоимость одного письменного стола в 2024 году составит 9,0 тыс. рублей;

9,0 тыс. руб. х 5 письменных столов = 45,0 тыс. руб.

- стоимость одного офисного шкафа в 2024 году составит 9,0 тыс. рублей;

9,0  тыс. руб. х 3 офисных шкафа = 27,0 тыс. руб.

- стоимость одного офисного кресла в 2024 году составит 8,0  тыс. рублей;

8,0  тыс. руб. х 12 офисных кресел = 96,0 тыс. руб.

На 2025 год объем финансирования составляет 150,0 тыс. рублей:

- стоимость одного плаката по пропаганде охраны труда в 2025 году составит 1,0 тыс. рублей;

1,0 тыс. руб. х 10 плакатов = 10 тыс. руб.

- стоимость одного письменного стола в 2025 году составит 9,5 тыс. рублей;

9,5 тыс. руб. х 2 письменных стола = 19,0 тыс. руб.

- стоимость одного офисного шкафа в 2025 году составит 9,5 тыс. рублей;

9,5  тыс. руб. х 2 офисных шкафа = 19,0 тыс. руб.

- стоимость одного офисного кресла в 2025 году составит 8,5  тыс. рублей;

8,5  тыс. руб. х 12 офисных кресел = 102,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета указано в таблице № 3.

Таблица № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств районного бюджета.

| Наименование муниципальной программы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| «Улучшение условий и охраны труда в Ольховском муниципальном районе на 2023-2025 годы» | 2023 2024 2025 | Отдел ГОЧС и МР | 31,50 477,00 150,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 31,50 477,00 150,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| ИТОГО: |  |  | 658,50 | 0,00 | 0,00 | 658,50 | 0,00 |

Раздел № 7

«Механизмы реализации муниципальной программы»

Заказчиком-координатором программы является Администрация Ольховского муниципального района, которая осуществляет управление и организует реализацию мероприятий программы по срокам и процедурам, согласованным с заказчиками – непосредственными исполнителями мероприятий программы.

Исполнителями программы являются:

- отдел ГОЧС и МР Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области

Раздел № 8

«Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы»

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются приобретение имущества в виде закупок:

1. Для соблюдения прав работающих в сфере охраны труда 9 сплит – систем, 7 письменных столов, 24 офисных кресла, 5 офисных шкафа.

2. Для повышение уровня  знаний по условиям и  охране труда населения, печатной продукции по охране труда в количестве 22 шт.

3. Услуги по обучению охране труда работника на основе современных технологий.

Приложение №1

к МП «Улучшение условий и охраны

труда в Ольховском муниципальном районе

на 2023-2025 годы»

Перечень учреждений Администрации Ольховского муниципального района где требуется установка сплит – систем в рабочих кабинетах.

| № п/п | Наименование организации | Количество сплит- систем, шт. | На помещение до, кв.м. | Срок приобретения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зам. Главы Ольховского муниципального района | 1 | 20 | 2023 г. | 30,0 |
| Итого за 2023 год: |  | 1 |  |  | 30.0 |
| 2. | МУ «ЦБ О МОУ» | 2 | 25,20 | 2024 г. | 32,0, 35,0 |
| 3. | Отдел правового и кадрового обеспечения | 1 | 20 | 2024 г. | 32,0 |
| 4. | Отдел информационного обеспечения, организационной работы и документооборота | 1 | 25 | 2024 г. | 35,0 |
| 5. | Отдел по образованию и молодежной политике | 1 | 25 | 2024 г. | 35,0 |
| 6. | МУК "МСКО" | 1 | 35 | 2024 г. | 49,5 |
| 7. | МКУ "ЕДДС" | 1 | 35 | 2024 г. | 49,5 |
| 8. | МУ "ХЭС" | 1 | 20 | 2024 г. | 32,0 |
| Итого за 2024 год: |  | 8 |  |  | 300,0 |
| Всего: |  | 9 |  |  | 330,0 |

Приложение №2

к МЦП «Улучшение условий и охраны

труда в Ольховском муниципальном районе

на 2023-2025 годы»

Перечень приобретения офисной мебели в рабочие кабинеты Администрации Ольховского муниципального района.

| № п/п | Наименование офисной мебели | Количество, шт. | Срок закупки | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Письменный стол | 5 | 2024 г. | 45,0 |
| 2. | Офисное кресло | 12 | 2024 г. | 96,0 |
| 3. | Офисный шкаф | 3 | 2024 г. | 27,0 |
| ВСЕГО за 2024 г. |  | 20 |  | 168,0 |
| 5. | Письменный стол | 2 | 2025 г. | 19,0 |
| 6. | Офисное кресло | 12 | 2025 г. | 102,0 |
| 7. | Офисный шкаф | 2 | 2025 г. | 19,0 |
| ВСЕГО за 2025 г. |  | 14 |  | 140,0 |
| Итого: |  | 34 |  | 308,0 |